PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

## Coordenação de Gestão de Projetos

Art. 14. Compete ao Coordenador de Gestão de Projetos do Polo EMBRAPII IFSULDEMINAS:

I - Acompanhar o Plano de Negociação dos projetos com o Coordenador do Projeto e Empresa.

II - Acompanhar todos os projetos executados no Polo de Inovação, incluindo a execução orçamentária.

III - Auxiliar na alocação de áreas, de laboratórios e de equipamentos necessários para execução dos projetos.

IV - Coordenar processos de pesquisa e preparar relatórios.

V - Planejar e executar ações de comunicação do Polo de Inovação direcionadas aos públicos interno e externo, em conjunto com a Diretoria de Planejamento e Negócios.

VI - Elaborar, propor, acompanhar e manter atualizado o Plano de Marketing dos produtos de inovação obtidos.

VII - Colaborar em todos os projetos em prospecção na elaboração das propostas técnicas.

VIII - Garantir o bom andamento dos projetos.

IX - Estimular na Instituição, principalmente entre os discentes, a participação em projetos de inovação referentes à cafeicultura, principal arranjo produtivo local.

X - Planejar e coordenar os projetos, garantindo o bom andamento desses.

XI - Realizar o levantamento e a publicação dos resultados.

XII - Realizar a execução orçamentária dos projetos e demais ações correlacionadas.

XIII - Garantir a integração e a cooperação entre todos os membros do projeto.

XIV - Gerar informações, relatórios e prestação de contas.

XV - Monitorar o cumprimento contratual dos projetos de PD&I.

XVI - Enviar informações técnicas e administrativas dos projetos em execução e executados quando solicitado, respeitando o sigilo dessas informações.

XVII - Conduzir iniciativas de capacitação em gerenciamento de projetos de PD&I.

XVIII - Solicitar à Coordenadoria Financeira do Polo o pagamento de bolsas a estudantes e pesquisadores vinculados aos projetos, respeitada a legislação vigente.

XIX - Gerenciar os projetos de PD&I contratados com o Polo de Inovação, elaborar minutas de contratos, editais de fomento à PD&I, documentos e planilhas de controle desses projetos.

XX - Executar demais atividades inerentes à Coordenadoria de Gestão de Projetos de PD&I.

| ATIVIDADE 1 - Receber e analisar a Proposta Técnica. - Acompanhar o Plano de Negociação dos projetos com o Coordenador do Projeto e Empresa. |
| --- |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Receber comunicação | 1 | - Receber e-mail do Coordenador de Prospecção com a Proposta Técnica juntamente com a indicação do nome do Coordenador do Projeto. |
| Acompanhar o Plano de Trabalho | 2 | - Acompanhar a elaboração do Plano de Trabalho juntamente com a empresa e o Coordenador do Projeto. |
| Encaminhar à Direção Geral do Polo | 3 | - Enviar para o e-mail do Polo (poloembrapii@ifsuldeminas.edu.br) à Direção Geral do Polo, o Plano de Negociação (Proposta Técnica e Plano de Trabalho). - Redigir junto ao Coordenador do Projeto e ao Diretor Geral do Polo o Acordo de Parceria (ANEXO VIII) e o Contrato de Cotitularidade de Tecnologia (ANEXO IX) prevendo cláusulas de licenciamento ou cessão da mesma. |
| Colaborar na composição da equipe | 4 | - Colaborar com os Coordenadores dos Projetos na seleção dos discentes e pesquisadores para composição da equipe de execução dos projetos. |
| Inserir no SRInfo | 5 | - Encaminhar o Plano de trabalho e a Proposta Técnica para inserção no SRInfo pela Secretaria do Polo. - Conferir a inserção do Plano no SRInfo. |
| ATIVIDADE 2 - Acompanhar todos os projetos executados no Polo de Inovação, incluindo a execução orçamentária. - Solicitar à Fundação de Apoio o pagamento de bolsas a estudantes e pesquisadores vinculados aos projetos, respeitada a legislação vigente. - Gerar informações, relatórios e prestação de contas. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Verificar os projetos em execução | 1 | - Acompanhar, via Sistema de Gestão de Projetos e SRInfo, as macroentregas e os relatórios dos pesquisadores e discentes do Polo. |
| Verificar a execução orçamentária dos projetos | 2 | - Verificar a execução orçamentária dos projetos juntamente com a Fundação de Apoio, como por exemplo: a aquisição dos insumos, pagamento de diárias, de bolsistas dentre outros. - Acompanhar via SRInfo e Sistema de Gestão de Projetos a prestação de contas, no prazo estipulado no Acordo de Parceria. - Se verificada qualquer divergência, comunicar a Fundação com cópia para o e-mail do Polo, para adequação. |
| Gerar informações | 3 | - Junto ao Coordenador do Projeto e a Fundação, verificar as informações, relatórios e prestação de contas, gerar documentos para registro e arquivo e manter a empresa informada quanto à regularidade do repasse dos recursos financeiros. |
| ATIVIDADE 3 – Auxiliar na alocação de áreas, de laboratórios e de equipamentos necessários para execução dos projetos. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Apoiar na estruturação para a execução do projeto | 1 | - Junto ao Coordenador do Projeto, verificar a disponibilidade para uso dos laboratórios, áreas e equipamentos que serão utilizados no desenvolvimento do projeto de inovação. - Em caso de não atendimento das especificações necessárias buscar-se-á parcerias para suprir a demanda. |
| ATIVIDADE 4 - Gerenciar os projetos de PD&I contratados com o Polo de Inovação. - Garantir a integração e a cooperação entre todos os membros do projeto - Monitorar o cumprimento contratual dos projetos de PD&I. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Gerir o projeto e integrar a equipe | 1 | - Receber do Coordenador do Projeto e da sua equipe, os relatórios das atividades desenvolvidas e horas dedicadas ao projeto, devidamente assinados, até o 5º dia útil de cada mês. - Acompanhar o andamento geral do projeto – via Sistema de Gestão de Projetos e SRInfo. Verificar os cronogramas de execução, cumprimento das macroentregas, pagamentos, desembolso e relatórios. - Realizar reuniões e acompanhar a equipe do projeto – coordenador do projeto, alunos bolsistas. - Realizar visitas à empresa para um melhor acompanhamento da equipe e do projeto como um todo. - Receber do Coordenador do Projeto o Formulário de Resultado Final, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da conclusão do Projeto (ANEXO XIX). |
| Analisar os relatórios | 2 | - Após receber os relatórios do Coordenador do Projeto (relatórios do pesquisador e alunos pesquisadores) até o dia 30 de cada mês, verificar se as atividades desenvolvidas condizem com as macroentregas pré definidas. - No caso de alguma divergência nas informações, retornar os relatórios para adequações em até 3 dias após o recebimento. - Receber os relatórios corrigidos pelo Coordenador do Projeto, no prazo de 3 dias. - Verificar as informações e enviar para a Fundação para os pagamentos em até 2 dias. |
| Monitorar o Acordo de Parceria | 3 | - Acompanhar a execução dos projetos, por meio do SRInfo e Sistema de Gestão de Projetos, conforme cláusulas previstas no Acordo de Parceria. - Reunir-se periodicamente com os Coordenadores dos projetos. |
| ATIVIDADE 5 - Planejar e incentivar ações de comunicação do Polo de Inovação, direcionadas aos públicos interno e externo, em conjunto com a Diretoria de Planejamento e Negócios. - Realizar a publicação dos resultados. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Planejar e incentivar comunicação | 1 | - Reportar à Coordenação de Portfólio a execução de eventos e atividades do Polo, para a devida divulgação por meio do site institucional e do Polo, folders, banners, instagram, facebook, e-mail, dentre outros, ao público interno e externo. |
| Publicar os resultados | 2 | - Ao final dos projetos, fazer o levantamento dos resultados, com os Coordenadores dos Projetos, para a publicação destes no site institucional, artigos, congressos e feiras, divulgando o produto final obtido, após o depósito da patente. |
| ATIVIDADE 6 - Acompanhar e manter atualizado o Plano de Marketing dos produtos de inovação. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Acompanhar o Plano Marketing | 1 | - Acompanhar a Coordenação de Portfólio na elaboração dos planos de marketing dos produtos de inovação em desenvolvimento ou já finalizados. |
| ATIVIDADE 7 - Estimular na Instituição, principalmente entre os discentes, a participação em projetos de inovação referentes à cafeicultura, principal arranjo produtivo local. - Conduzir iniciativas de capacitação em gerenciamento de projetos de PD&I. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Estimular a participação em Projetos de Inovação | 1 | - Integrar os grupos de pesquisa na área de cafeicultura nas atividades do Polo. - Participar das reuniões com docentes com o objetivo de promover o Polo de Inovação. - Incentivar a participação nos eventos institucionais como: Jornada Científica, Feira de Estágios, eventos específicos dos Cursos de Administração, Agronomia, Alimentos, dentre outros, utilizando stand do Polo e/ou outro instrumento de divulgação: - Criar, junto à Coordenação de RH, minicursos, organizar eventos como palestras, workshops, roda de discussões dentre outros, estimulando os discentes na participação em projetos de inovação referentes à cafeicultura. |
| ATIVIDADE 8 - Apresentar informações técnicas e administrativas dos projetos em execução e executados, em reuniões periódicas da Equipe ou quando solicitado, respeitando o sigilo dessas informações. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Apresentar informações | 1 | - Informar as Diretorias e as Coordenadorias do Polo, o andamento do projeto no que diz respeito a prazos, desenvolvimento das atividades, questões orçamentárias, dentre outros. |
| ATIVIDADE 9 - Executar demais atividades inerentes à Coordenadoria de Gestão de Projetos de PD&I. |
| AÇÃO |  | PROCESSO A SEGUIR |
| Executar demais atividades | 1 | - Participar de reuniões, treinamentos e capacitações. - Demais atividades correlacionadas à Coordenadoria de Gestão de Projetos. |